

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО**

107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68 E-mail:vmo.golyanovo@mail.ru

Тел.: (495) 462-03-59 сайт: www.golyanovo.org

**от 27.06.2018 г. №12/3**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 11.04.2018 №8/3 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Гольяново города Москвы на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и благоустройству района Гольяново города Москвы»** |  |

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы района Гольяново города Москвы от 27.06.2018 № Гд-842 (вх. №329 от 27.06.2018), Совет депутатов муниципального округа Гольяново решил:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 11.04.2018 №8/3 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Гольяново города Москвы на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и благоустройству района Гольяново города Москвы» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.

3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.

**Глава муниципального**

**округа Гольяново Т.М.Четвертков**

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Гольяново

от «27» июня 2018 года №12/3

**Мероприятия по безопасности дорожного движения и  
благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2018 году**

| **№ п/п** | | **Адрес объекта** | | **Конкретные мероприятия** | | **Виды работ** | **Объем** | | **Ед. измерения** | | **Затраты**  **(тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | **Мероприятия по КСОДД** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | **Амурский пер.**  **(40 машиномест)** | | КСОДД | | Обустройство пешеходных переходов | 16 | | кв.м | | 34,8 |
| Устройство парковочных карманов | 687,75 | | кв.м. | | 1036 |
| Устройство газона | 67 | | кв.м | | 327 |
| Устройство ограждения | 28,4 | | п.м | | 49,4 |
| Устройство асфальтового покрытия | 349,5 | | кв.м | | 373 |
| Ремонт асфальтового покрытия | 738 | | кв.м | | 765,1 |
| НДС 18 % | | | | | 465 |
| **Итого по объекту:** | | | | | | | | | | | **3050,3** |
| **ПСД на устройство пешеходного перехода** | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | **Амурский пер.** | | Разработка ПСД | | Устройство пешеходного перехода | 1 | | шт. | |  |
| **Итого по объекту:** | | | | | | | | | | | **99,0** |
| **Мероприятия по обустройству парковок** | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | **Байкальская ул., д.12**  **(65 машиномест)** | | Обустройство парковочных карманов | | Ремонт асфальтобетонных покрытий | 518 | | кв.м. | | 297,6 |
| Устройство асфальтового покрытия | 1669 | | кв.м | | 1612 |
| Установка дорожного бортового камня | 292,3 | | п.м | | 192 |
| Установка садового бортового камня | 42 | | п.м | | 22,5 |
| Ремонт газона | 743 | | кв.м. | | 136 |
| НДС 18 % | | | | | 406,9 |
| **Итого по объекту:** | | | | | | | | | | | **2667,0** |
| 2.2 | | **Уссурийская ул., д.10-14**  **(100 машиномест)** | | Обустройство парковочных карманов | | Обустройство площадки под асфальт для парковочных карманов | 4000 | | кв.м | | 4402 |
| Обустройство газона | 2000 | | кв.м. | | 457,3 |
| НДС 18 % | | | | | 875 |
|  | |  | |  | | **Итого по объекту:** | | | | | **5733,0** |
| 2.3 | | **Черницынский проезд, № 1,**  **(37 машиномест)** | | Обустройство парковочных карманов | | Устройство асфальтового покрытия | 722 | | кв.м | | 673 |
| Замена дорожного бортового камня | **240,5** | | п.м. | | 234 |
| Установка дорожного бортового камня | **286,5** | | п.м | | 188 |
|  | |  | |  | | НДС 18 % | | | | | 197 |
|  | | **Итого по объекту:** | | | | | | | | | **1292,0** |
|  | | | | | | | | |  |
| 2.4 | | **Черницынский проезд, № 1, № 2** | | Разработка проекта по Черницынскому проезду | |  | | | | |  |
| **Итого по объекту:** | | | | | **802,0** |
| **Черницынский проезд, № 2**  **(27 машиномест)** | | Обустройство парковочных карманов | | Устройство асфальтового покрытия | 527 | | кв.м | | 491 |
| Замена дорожного бортового камня | **175,5** | | п.м. | | 171 |
| Установка дорожного бортового камня | **223** | | п.м | | 146 |
| НДС 18 % | | | | | 145 |
|  | |  | | **Итого по объекту:** | | | | | | | **953,0** |
|  | | **Мероприятия по безопасности дорожного движения** | | | | | | | | |  |
| 3 | | **Установка ИДН** | | | | | | | | | |
| 3.1 | | **Хабаровская ул., д. 17\13** | | КБДД | | Установка ИДН | 2 | | шт | | 130 |
| Установка знаков | 16 | | шт | | 46,4 |
| НДС 18 % | | | | | | | | | | | 31,7 |
| **Итого по объекту:** | | | | | | | | | | | **208,1** |
| 3.2 | | **Хабаровская ул., д. 14, корп. 1** | | КБДД | | Установка ИДН | 1 | | шт. | | 90 |
| Установка знаков | 8 | | шт. | | 23,2 |
| НДС 18 % | | | | | | | | | | | 20 |
| **Итого по объекту:** | | | | | | | | | | | **133,2** |
| **ПСД на установку ИДН** | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | | **Хабаровская ул., д. 14, корп. 1** | | Разработка ПСД | | Установка ИДН | 1 | | шт. | |  |
| **Итого по объекту:** | | | | | | | | | | | **99,0** |
| 4.2 | | **Хабаровская ул., д. 17\13** | | Разработка ПСД | | Установка ИДН | 2 | | шт. | |  |
| **Итого по объекту:** | | | | | | | | | | | **99,0** |
| 5 | **Установка пешеходных ограждений** | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | | **Байкальская ул., д. 28** | Установка пешеходных ограждений | | Установка дорожных ограждений | | 200 | | м | | 364,1 |
| НДС 18 % | | | | | | 65,5 |
|  | | **Итого по объекту:** | | | | **429,6** |
| 5.2 | | **Камчатская ул., д. 8** | Установка пешеходных ограждений | | Установка дорожных ограждений | | 200 | | м | | 364,1 |
| НДС 18 % | | | | | | 65,5 |
|  | | **Итого по объекту:** | | | | **429,6** |
| 5.3 | | **Камчатская ул., д. 10** | Установка пешеходных ограждений | | Установка дорожных ограждений | | 200 | | м | | 364,1 |
| НДС 18 % | | | | | | 65,5 |
|  | | **Итого по объекту:** | | | | **429,6** |
| 5.4 | | **Камчатская ул. -Сахалинская ул. пересечение** | Установка пешеходных ограждений | | Установка дорожных ограждений | | 300 | | м | | 546,2 |
| НДС 18 % | | | | | | 98,3 |
|  | | **Итого по объекту:** | | | | **644,5** |
| 5.5 | | **Уссурийская, ул., д. 12** | Установка пешеходных ограждений | | Установка дорожных ограждений | | 200 | | м | | 364,1 |
| НДС 18 % Установка дорожных ограждений | | | | | | 65,5 |
|  | | **Итого по объекту:** | | | | **429,6** |
| 5.6 | | **Алтайская ул. -Хабаровская ул.пересечение** | Установка пешеходных ограждений | | Установка дорожных ограждений | | 50 | | | м | 91 |
|  | |  |  | |  | | НДС 18 % | | | | 16,4 |
|  | |  |  | |  | | **Итого по объекту:** | | | | **107,4** |
| 6. | | **ПСД на установку пешеходных ограждений** | | | | | | | | |  |
| 6.1 | | **Байкальская ул., д. 28** | Разработка ПСД | | Установка дорожных ограждений | | 1 | | шт. | |  |
| **Итого по объекту:** | | | | **17,7** |
| 6.2 | | **Камчатская ул., д. 8** | Разработка ПСД | | Установка дорожных ограждений | | 1 | | шт. | |  |
|  |  | |  | | **Итого по объекту:** | | | | **17,7** |
| 6.3 | | **Камчатская ул., д. 10** | Разработка ПСД | | Установка дорожных ограждений | | 1 | | шт. | |  |
| **Итого по объекту:** | | | | **17,7** |
| 6.4 | | **Камчатская ул. -Сахалинская ул. пересечение** | Разработка ПСД | | Установка дорожных ограждений | | 1 | | шт. | |  |
| **Итого по объекту:** | | | | **20,8** |
| 6.5 | | **Уссурийская, ул., д. 12** | Разработка ПСД | | Установка дорожных ограждений | | 1 | | шт. | |  |
| **Итого по объекту:** | | | | **17,7** |
|  | | | | |
| 6.6 | | **Алтайская ул. -Хабаровская ул.пересечение** | Разработка ПСД | | Установка дорожных ограждений | | 1 | шт | | |  |
|  | | |  | |  | | **Итого по объекту:** | | | | **13,5** |
| **Всего по объектам:** | | | | | | | | | | | **17 711,0** |
| **РЕЗЕРВ:** | | | | | | | | | | | **661,2** |
| **Итого по программе:** | | | | | | | | | | | **18372,2** |